## Лист3
Адрес жилого дома
№ 9 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.4 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 305.412 | 203.06 | 0 | 62.75 | 25.1
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.04 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 57.7048 | 23.8688 | 0.3528 | 73.76 | 2.9504
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.352 | 10.15 | 10.15 | 0 | 34.0228 | 34.0228 | 0 | 1.27 | 4.257
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.76 | 24.192
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 1644.206 | 705.3231 | 21.4916 |  | 82
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 82 |  |  | 5020 | 11246 | 201 | [5 empty] | 16467
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1516.04 | 3396 | 61 | [5 empty] | 4973.04
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 770 | 3835 | 3100 | [5 empty] | 7705
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 850 | 1400 | 750 | [5 empty] | 3000
5 | Стоимость материалов |  |  | 3301 | 10012 | 963 | [5 empty] | 14276
| ВСЕГО | [10 empty] | 46421.04