## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.036 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 142.0232 | 62.1799 | 0 | 213.5 | 7.686
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.036 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 27.4871 | 18.2754 | 0 | 62.75 | 2.259
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.1 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 151.165 | 99.704 | 4.689 | 115.8 | 11.58
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
|  | Итого : | [5 empty] | 454.6051 | 210.5851 | 4.8983 |  | 26
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 26 | [7 empty] | 5221
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1577
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2210
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2580
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4551
| ВСЕГО | [7 empty] | 16139
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2210
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2580
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| замок навесной |  | шт | 1 | 256.67 | 256.67
| гайка с шайбой |  | шт | 0.05 | 400 | 20
| пилки для лобзика |  | шт | 1 | 220 | 220
| прейсшайба |  | кг | 0.1 | 450.5 | 45.05
| цемент |  | кг | 16 | 10.15 | 162.4
| песок |  | т | 0.031 | 240 | 7.44
| кирпич |  | шт | 19 | 20 | 380
| доска обр. |  | шт | 27 | 71.51 | 1930.77
| болт меб. |  | кг | 0.251 | 450 | 112.95
| болт меб. |  | кг | 0.049 | 450 | 22.05
| эмаль |  | кг | 6 | 210.25 | 1261.5
| круг отр. |  | шт | 2 | 55 | 110
| прейсшайба |  | кг | 0.05 | 450.4 | 22.52
[5 empty] | Итого: | 4551.35