## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за март месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных туб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.01 | 305.91 | 270 | 6.87 | 3.0591 | 2.7 | 0.0687 | 37.8 | 1
| ТЕР 65-9-11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-5-1прим | Установка тройников, муфт диаметром до 20 мм | 100шт | 0.06 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.86
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 56-8- 1прим | Замена стеклопакета на лестничной площадке | 100шт | 0.01 | 5514.79 | 2272.65 | 3.06 | 55.1479 | 22.7265 | 0.0306 | 224.57 | 2.2457
|  | Итого : | [5 empty] | 461.7906 | 287.9875 | 28.4005 |  | 13.7057
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 14 | [7 empty] | 2811
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 849
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2060
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 690
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 7037
| ВСЕГО | [7 empty] | 13447
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2060
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 690
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| резьба |  | шт | 2 | 20 | 40
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 231.67 | 231.67
| муфта комб. |  | шт | 1 | 136 | 136
| тройник |  | шт | 1 | 18 | 18
| муфта комб. |  | шт | 1 | 136 | 136
| труба 25 пп |  | м | 1 | 115 | 115
| муфта комб. |  | шт | 1 | 136 | 136
| муфта ремонтная |  | м | 1 | 125 | 125
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.83 | 41.949
| лен |  | кг | 0.03 | 340 | 10.2
| лен |  | кг | 0.07 | 91.86 | 6.4302
| кран шар. 20 |  | шт | 2 | 290 | 580
| стеклопакет |  | шт | 1 | 3750 | 3750
| колесо на контейнер |  | шт | 3 | 370.24 | 1110.72
[5 empty] | Итого: | 7036.5312