## Лист3
Адрес жилого дома
№ 47 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за февраль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.292 | 10.15 | 10.15 | 0 | 53.7138 | 53.7138 | 0 | 1.27 | 6.7208
| ТЕР 65-5-2прим | Установка тройников, муфт диаметром до 25 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 3.09
|  | Итого : | [5 empty] | 167.2538 | 136.5738 | 9.2 |  | 9.8108
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 10 | [7 empty] | 2008
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 606
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1200
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2150
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 187
| ВСЕГО | [7 empty] | 6151
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1200
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2150
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| тройник |  | шт | 1 | 52.67 | 52.67
| муфта соед. |  | шт | 1 | 9.33 | 9.33
| муфта комбин. |  | шт | 1 | 124.5 | 124.5
[5 empty] | Итого: | 186.5