## Лист3
Адрес жилого дома
№ 26 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.33 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 251.9649 | 167.5245 | 0 | 62.75 | 20.7075
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.08 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 115.4096 | 47.7376 | 0.7056 | 73.76 | 5.9008
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.739 | 10.15 | 10.15 | 0 | 37.9509 | 37.9509 | 0 | 1.27 | 4.7485
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.01 | 21.042
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 0.5 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 161.325 | 22.085 | 16.17 | 5.46 | 2.73
|  | Итого : | [5 empty] | 1049.0107 | 665.6244 | 34.8645 |  | 75
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 75 |  |  | 4217 | 10242 | 602 | [5 empty] | 15061
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1274 | 3093 | 182 | [5 empty] | 4549
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 800 | 3407 | 750 | [5 empty] | 4957
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 730 | 1390 | 870 | [5 empty] | 2990
5 | Стоимость материалов |  |  | 2068 | 2502 | 144 | [5 empty] | 4714
| ВСЕГО | [10 empty] | 32271