## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 1.5 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 483.975 | 66.255 | 48.51 | 5.46 | 8.19
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 100м2 | 0.02 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 57.7052 | 12.9758 | 5.4762 | 81.2 | 1.624
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.007 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 16.8312 | 11.5856 | 0.01085 | 201.84 | 1.4129
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.008 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 31.5607 | 13.8178 | 0 | 213.5 | 1.708
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.21 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 302.9502 | 125.3112 | 1.8522 | 73.76 | 15.4896
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 1083.5008 | 288.6433 | 57.949 |  | 36.1949
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 36 | [7 empty] | 7229
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2183
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2060
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2400
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4590
| ВСЕГО | [7 empty] | 18462
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2060
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2400
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| цемент |  | кг | 10 | 10.15 | 101.5
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| шифер |  | шт | 1 | 690 | 690
| кирпич |  | шт | 9 | 20 | 180
| эмаль |  | кг | 5 | 210 | 1050
| гвозди шиф. |  | кг | 0.1 | 250 | 25
| отрава |  | шт | 1 | 144.14 | 144.14
| валик |  | шт | 1 | 200 | 200
| доска обр. |  | шт | 8 | 71.51 | 572.08
| болт меб. |  | кг | 0.2 | 450 | 90
| замок навес. |  | шт | 1 | 256.67 | 256.67
| дюбель фасад. |  | шт | 1 | 25 | 25
| дюбель фасад. |  | шт | 4 | 31.05 | 124.2
| олифа |  | кг | 0.5 | 276.66 | 138.33
| табличка дома |  | шт | 1 | 950 | 950
| дюбель пласт. |  | шт | 20 | 0.81 | 16.2
| прейсшайба |  | кг | 0.05 | 450.4 | 22.52
[5 empty] | Итого: | 4590.44