## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичной стене для устройства вентиляционного продуха в подвальном помещении | 100шт | 0.05 | 369.16 | 369.16 | 0 | 18.458 | 18.458 | 0 | 50.5 | 2.525
| ТЕР 65-33-1 прим | Установка вентиляционной решетки | 100 шт | 0.01 | 2720.79 | 369.06 | 0.3 | 27.2079 | 3.6906 | 0.003 | 46.19 | 1
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.12 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 429.93 | 334.5192 | 26.0712 | 5.76 | 35.2512
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.51 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 389.4003 | 258.9015 | 0 | 62.75 | 32.0025
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.015 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 3.0431 | 2.2412 | 0.00165 | 18.7 | 1
| ТЕР 58-21-1 прим | Ремонт и установка дефлекторов | 10 шт | 0.2 | 1226.59 | 142.48 | 2.91 | 245.318 | 28.496 | 0.582 | 18.6 | 3.72
|  | Итого : | [5 empty] | 1113.3573 | 646.3065 | 26.6578 |  | 76
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 76 |  |  | 803 | 7029 | 6426 | 201 | 803 |  |  |  | 15262
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 243 | 2123 | 1941 | 61 | 243 |  |  |  | 4611
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1180 | 1690 | 800 | 4365 | 1340 |  |  |  | 9375
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2110 | 1240 | 960 | 1440 | 1560 |  |  |  | 7310
5 | Стоимость материалов |  |  | 319 | 81 | 2909 | 0 | 45 |  |  |  | 3354
| ВСЕГО | [10 empty] | 39912