## Лист3
Адрес жилого дома
№ 13 ул. Преображенская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 0.7 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 1020.166 | 1020.166 | 0 | 214.32 | 150.024
| ТЕР68-23-1 прим | Ремонт почтовых ящиков | 1м2 | 0.5 | 20.53 | 15.21 | 3.18 | 10.265 | 7.605 | 1.59 | 1.88 | 0.94
| ТЕР 56-15-1 прим | Ремонт тамбурных дверей | 100 шт. | 0.02 | 2598.89 | 1810.58 | 37.45 | 51.9778 | 36.2116 | 0.749 | 200.73 | 4.0146
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.01 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 39.4509 | 17.2722 | 0 | 213.5 | 2.135
| ТЕР27-09-008-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 100 шт | 0.01 | 58769.55 | 2914.75 | 25551.47 | 587.6955 | 29.1475 | 255.5147 | 364.8 | 3.648
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт конструкций придомовой территории (горка, ограждение) | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
| ТЕР 58-21-1 прим | Ремонт и установка дефлекторов | 10 шт | 0.2 | 1226.59 | 142.48 | 2.91 | 245.318 | 28.496 | 0.582 | 18.6 | 3.72
| ТЕР 65-19-1 прим | Демонтаж калориферов | 100шт. | 0.01 | 879.16 | 811.8 | 67.36 | 8.7916 | 8.118 | 0.6736 | 110 | 1.1
| ТЕР 65-19-6 прим | Установка калориферов с укреплением | 100шт. | 0.01 | 1916.07 | 1806.62 | 109.45 | 19.1607 | 18.0662 | 1.0945 | 244.8 | 2.448
| ТЕР 56-12-7 прим | Установка дверных приборов (пружина) | 100 шт. | 0.01 | 1281.04 | 457.35 | 0 | 12.8104 | 4.5735 | 0 | 57.24 | 0.5724
| ТЕР 55-4-3 прим | Установка перегородок из ОСП плиты в 2 слоя | 100м2 | 0.113 | 29995.47 | 2252.65 | 235.34 | 3389.4881 | 254.5495 | 26.5934 | 249.74 | 28.2206
| ТЕР 56-7-1 прим | Установка окна | 100шт. | 0.01 | 8272.19 | 4260.7 | 18.31 | 82.7219 | 42.607 | 0.1831 | 465.65 | 4.6565
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
| ТЕР 62-7-6 прим | Улучшенная масляная окраска перегородок | 100 м2 | 0.337 | 1491.02 | 612.33 | 8.82 | 502.4737 | 206.3552 | 2.9723 | 75.69 | 25.5075
| ТЕР 57-3-1 прим | Установка напольного плинтуса | 100м2 | 0.075 | 27.56 | 27.56 | 0 | 2.067 | 2.067 | 0 | 3.77 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 6231.776 | 1812.7145 | 303.6879 |  | 240
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 240 |  |  | 201 | 803 | 1205 | 2611 | 602 | 12651 | 30122 |  | 48195
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 243 | 364 | 788 | 182 | 3821 | 9097 |  | 14556
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1020 | 2230 | 1814 | 1350 | 3610 | 2500 |  |  | 12524
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2020 | 2330 | 1420 | 2250 | 2260 | 2400 |  |  | 12680
5 | Стоимость материалов |  |  | 36 | 36 | 1677 | 4285 | 3279 | 13898 |  |  | 23211
| ВСЕГО | [10 empty] | 111166
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1020
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2020
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| саморезы |  | кг | 0.1 | 360 | 36
[5 empty] | Итого: | 36