## Лист3
Адрес жилого дома
№ 24 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.08 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 17.5632 | 13.268 | 0.628 | 21.1 | 1.688
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.26 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 198.5178 | 131.989 | 0 | 62.75 | 16.315
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.08 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 115.4096 | 47.7376 | 0.7056 | 73.76 | 5.9008
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.487 | 10.15 | 10.15 | 0 | 35.3931 | 35.3931 | 0 | 1.27 | 4.4285
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.76 | 24.192
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.03 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 95.7087 | 93.2463 | 2.4624 | 399 | 11.97
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 1 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 3.15
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.55 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 1322.453 | 910.2995 | 0.8525 | 201.84 | 111.012
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколей и фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 1.716 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 1146.8714 | 113.7022 | 97.7605 | 8.19 | 14.054
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска подвальной обрешетки | 100м2 | 0.06 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 86.5572 | 35.8032 | 0.5292 | 73.76 | 4.4256
|  | Итого : | [5 empty] | 3570.2106 | 1802.3159 | 121.1803 |  | 218
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 218 |  |  | 602 | 3213.04 | 10643 | 29319 |  |  |  |  | 43777.04
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 182 | 970.3381 | 3214 | 8854 |  |  |  |  | 13220.3381
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 640 | 800 | 3249 | 2000 |  |  |  |  | 6689
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 810 | 750 | 1350 | 2460 |  |  |  |  | 5370
5 | Стоимость материалов |  |  | 879 | 2067.5 | 2502 | 14764 |  |  |  |  | 20212.5
| ВСЕГО | [10 empty] | 89268.8781