## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.5 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 381.765 | 253.825 | 0 | 62.75 | 31.375
|  | Итого : | [5 empty] | 381.765 | 253.825 | 0 |  | 31
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 31 | [7 empty] | 6225.265
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1880.03
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 880
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 820
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2167.5
| ВСЕГО | [7 empty] | 11972.795
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 880
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 820
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| эмаль |  | кг | 10 | 206.75 | 2067.5
| кисть |  | шт | 1 | 100 | 100
[5 empty] | Итого: | 2167.5