## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17а ул. Прекображенская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 0.22 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 320.6236 | 320.6236 | 0 | 214.32 | 47.1504
| ТЕР27-09-008-1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | 100 шт | 0.03 | 58769.55 | 2914.75 | 25551.47 | 1763.0865 | 87.4425 | 766.5441 | 364.8 | 10.944
| ТЕР 10-01-010-1 прим | Установка лавочек | 1м3 | 0.1 | 2550.82 | 176.85 | 37.4 | 255.082 | 17.685 | 3.74 | 22.5 | 2.25
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 1.5 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 483.975 | 66.255 | 48.51 | 5.46 | 8.19
| ТЕР 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0.018 | 601.56 | 558.26 | 43.3 | 10.8281 | 10.0487 | 0.7794 | 69.87 | 1.2577
| ТЕР 57-15-1 прим | Укладка керамической плитки | 100 плиток | 0.2 | 108.62 | 98.28 | 6.35 | 21.724 | 19.656 | 1.27 | 12.3 | 2.46
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 65-7-2 прим | Ремонт системы канализации диаметром трубы 110 мм | 100 м | 0.01 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 141.0991 | 22.0191 | 1.1429 | 233.5 | 2.335
|  | Итого : | [5 empty] | 3059.3819 | 557.7109 | 822.6876 |  | 75
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 75 |  |  | 2209 | 402 | 1607 | 1406 | 9438 |  |  |  | 15062
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 667 | 121 | 485 | 425 | 2850 |  |  |  | 4548
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1786 | 1350 | 1680 | 2810 |  |  |  |  | 7626
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1770 | 750 | 1960 | 2700 |  |  |  |  | 7180
5 | Стоимость материалов |  |  | 9182 | 10500 | 144 | 1593 |  |  |  |  | 21419
| ВСЕГО | [10 empty] | 55835
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1814
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1770
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| дорожные знаки |  | шт | 3 | 1425 | 4275
| боты с гайками |  | шт | 12 | 16.39 | 196.68
| цемент |  | кг | 17 | 9.84 | 167.28
| песок |  | т | 0.051 | 240 | 12.24
| тачка |  | шт | 1 | 4475.72 | 4475.72
| круг отрезной |  | шт | 1 | 55 | 55
[5 empty] | Итого: | 9181.92