## Лист3
Адрес жилого дома
№ 43 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт металлических входных дверей со сваркой | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 9.423 | 10.15 | 10.15 | 0 | 95.6435 | 95.6435 | 0 | 1.27 | 11.9672
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 80.7728 | 13.7862 | 0.097 | 81 | 1.62
|  | Итого : | [5 empty] | 220.6513 | 149.3097 | 2.852 |  | 19
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 19 | [7 empty] | 3815
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1152
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 4490
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2210
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1443
| ВСЕГО | [7 empty] | 13110
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 4490
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2210
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| пластина мет. |  | кг | 0.5 | 320 | 160
| электроды |  | кг | 0.3 | 270 | 81
| лен |  | кг | 0.02 | 91.5 | 1.83
| кран шар. 20 |  | шт | 2 | 600 | 1200
[5 empty] | Итого: | 1442.83