## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.16 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 35.1264 | 26.536 | 1.256 | 21.1 | 3.376
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
| ТЕР 65-5-2прим | Установка тройников до 50 мм | 100шт | 0.01 | 10489.2 | 1131.83 | 25.2 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 133 | 1.33
| ТЕР 65-7-2 прим | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром на полиэтиленовые трубы до 100 мм | 100 м | 0.01 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 141.0991 | 22.0191 | 1.1429 | 233.5 | 2.335
| ТЕР 65-9-11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.72 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 549.7416 | 365.508 | 0 | 62.75 | 45.18
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 8.01 | 79.43 | 62.86 | 1.97 | 636.2343 | 503.5086 | 1 | 5.76 | 46.1376
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.06 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.86
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка подвального помещения | 100м2 | 1 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 5.46 | 5.46
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.11 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 8.91
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) | 1 м3 | 1.2 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 62.808 | 42.348 | 0 | 4.49 | 5.388
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.672 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.8708 | 77.8708 | 0 | 1.27 | 9.7434
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.06 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 90.699 | 59.8224 | 2.8134 | 115.8 | 6.948
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.672 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.8708 | 77.8708 | 0 | 1.27 | 9.7434
| ТЕРр 65-5-8 прим | Вставка фланца | 100шт. | 0.01 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 375.618 | 26.2108 | 1.5507 | 308 | 3.08
|  | Итого : | [5 empty] | 3690.5667 | 2065.7915 | 127.1238 |  | 177
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 177 |  |  | 402 | 1004 | 1807 | 19077 | 2008 | 1807 | 6426 | 3012 | 35543
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 121 | 303 | 546 | 5761 | 606 | 546 | 1941 | 910 | 10734
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1130 | 940 | 2000 | 890 | 1600 | 10300 | 1720 | 2490 | 21070
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2590 | 1350 | 1700 | 850 | 2010 | 1550 | 2000 | 1680 | 13730
5 | Стоимость материалов |  |  | 797 | 1111 | 2566 | 4802.481 | 2319 | 4374 | 3676 | 2012 | 21657.481
| ВСЕГО | [10 empty] | 102734.481