## Лист3
Адрес жилого дома
№ 9 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 5 | 9.2 | 9.2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.16 | 5.8
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.6 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 458.118 | 304.59 | 0 | 62.75 | 37.65
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.12 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 486.1116 | 384.7032 | 32.4972 | 5.76 | 35.2512
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.06 | 369.16 | 369.16 | 0 | 22.1496 | 22.1496 | 0 | 50.5 | 3.03
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.15 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 30.4305 | 22.4115 | 0.0165 | 18.7 | 2.805
| ТЕР 53-14-2 прим | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10м | 0.05 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 75.5825 | 49.852 | 2.3445 | 115.8 | 5.79
| ТЕР 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 | 100 м2 | 0.001 | 2663.25 | 1895.31 | 20.15 | 2.6633 | 1.8953 | 0.02015 | 228.35 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 1121.0555 | 831.6016 | 34.8783 |  | 92
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 92 |  |  | 1205 | 14659 | 2611 | [5 empty] | 18475
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 364 | 4427 | 789 | [5 empty] | 5580
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 2000 | 980 | 7100 | [5 empty] | 10080
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1920 | 820 | 2200 | [5 empty] | 4940
5 | Стоимость материалов |  |  | 50 | 2993 | 76 | [5 empty] | 3119
| ВСЕГО | [10 empty] | 42194