## Лист3
Адрес жилого дома
№ 7 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.38 | 10.15 | 10.15 | 0 | 34.307 | 34.307 | 0 | 1.27 | 4.2926
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.01 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 375.618 | 26.2108 | 1.5507 | 308 | 3.08
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 7.86 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 552.165 | 429.6276 | 33.4836 | 5.76 | 45.2736
|  | Итого : | [5 empty] | 1113.5484 | 641.6038 | 35.0343 |  | 70
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 70 | [7 empty] | 14057
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 4245
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 2314 |  |  |  |  | 3214
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1440
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4444
| ВСЕГО | [7 empty] | 27400
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 3214
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1440
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| задвижка 50 шар. |  | шт | 1 | 3650 | 3650
| прокладка паронит 40 |  | шт | 1 | 15 | 15
| прокладка паронит 50 |  | шт | 2 | 25 | 50
| болт 16 |  | шт | 20 | 16.39 | 327.8
| гайка 16 |  | шт | 20 | 18 | 360
| графитная смазка |  | кг | 0.01 | 140 | 1.4
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
[5 empty] | Итого: | 4444.18