## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за февраль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.1 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 26.94 | 3.247 | 0.097 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.03 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 6.0861 | 4.4823 | 0.0033 | 18.7 | 0.561
|  | Итого : | [5 empty] | 33.0261 | 7.7293 | 0.1003 |  | 1.561
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 2 | [7 empty] | 402
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 121
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1040
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2060
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1028
| ВСЕГО | [7 empty] | 4651
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1040
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2060
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| таблички |  | шт | 2 | 219.66 | 439.32
| дюбель универ. |  | шт | 25 | 0.81 | 20.25
| прейсшайба |  | шт | 25 | 1.35 | 33.75
| ключ |  | шт | 3 | 178.132 | 534.396
[5 empty] | Итого: | 1027.716