## Лист3
Адрес жилого дома
№ 45 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка мест общего пользования | 100м2 | 1 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 5.46 | 5.46
| ТЕР 56-12-7 прим | Установка пружины на входной двери | 100 шт. | 0.01 | 1281.04 | 457.35 | 0 | 12.8104 | 4.5735 | 0 | 57.24 | 0.5724
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.074 | 10.15 | 10.15 | 0 | 51.5011 | 51.5011 | 0 | 1.27 | 6.444
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.04 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 234.556 | 35.0612 | 0.4652 | 103 | 4.12
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.04 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 22.5616 | 20.87 | 0.6364 | 65.3 | 2.612
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.04 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 340.3272 | 43.16 | 10.1532 | 130 | 5.2
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 32 мм | 100м | 0.03 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 188.8908 | 41.943 | 2.1036 | 155 | 4.65
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 40 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 3.09
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
|  | Итого : | [5 empty] | 1356.9209 | 370.6408 | 56.7802 |  | 37.5877
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 38 | [7 empty] | 7631
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2305
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2030
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2360
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 7288
| ВСЕГО | [7 empty] | 21614
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2030
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2360
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 50 |  | шт | 4 | 125 | 500
| труба 57 |  | м | 4 | 380 | 1520
| резьба 25 |  | шт | 1 | 24 | 24
| кран шар.32 |  | шт | 1 | 820 | 820
| муфта комб. |  | шт | 1 | 230 | 230
| переходник |  | шт | 1 | 100 | 100
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 367 | 367
| труба 25 пп |  | м | 3 | 115 | 345
| угол |  | м | 2 | 28.5 | 57
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 367 | 367
| карбид |  | кг | 3.6 | 235 | 846
| кислород |  | м3 | 1.8 | 155.23 | 279.414
| проволока свар. |  | кг | 0.37 | 143.88 | 53.2356
| проволока свар. |  | кг | 0.23 | 180 | 41.4
| круг отр. |  | шт | 2 | 76 | 152
| лен |  | кг | 0.03 | 91.67 | 2.7501
| кран шар.40 |  | шт | 1 | 1050 | 1050
| цемент |  | кг | 10 | 10.15 | 101.5
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| кирпич |  | шт | 8 | 20 | 160
| пружина |  | шт | 1 | 100 | 100
| прейсшайба |  | кг | 0.05 | 450.4 | 22.52
| отрава |  | шт | 1 | 144.14 | 144.14
[5 empty] | Итого: | 7287.7597