## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.627 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.4141 | 77.4141 | 0 | 1.27 | 9.6863
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 407.0168 | 133.6985 | 3.7475 |  | 17
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 17 | [7 empty] | 3414
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1031
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-9600 Поверка т/счетчика-11787 |  |  |  |  | 22087
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2538
| ВСЕГО | [7 empty] | 31370
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 22087
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 110 - 90 |  | шт | 2 | 480 | 960
| труба 57 |  | м | 1 | 380 | 380
| резьба 32 |  | шт | 1 | 30 | 30
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 290 | 290
| муфта соед. |  | шт | 1 | 20.46 | 20.46
| труба 20 пп |  | м | 1 | 112 | 112
| футорка |  | шт | 1 | 70 | 70
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.89 | 134.001
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| круг отр. |  | шт | 1 | 63.43 | 63.43
[5 empty] | Итого: | 2537.811