## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Рудничная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.3 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 229.059 | 152.295 | 0 | 62.75 | 18.825
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 2.72 | 10.15 | 10.15 | 0 | 27.608 | 27.608 | 0 | 1.27 | 3.4544
| ТЕР 65-14-4 прим | Разборка трубопроводов из водогазопроводных туб в зданиях и сооружениях диаметром до 57 мм | 100 м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Замена трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
|  | Итого : | [5 empty] | 347.3892 | 195.9105 | 2.6974 |  | 24
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 24 | [7 empty] | 4820
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1456
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 750
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 790
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1482.736
| ВСЕГО | [7 empty] | 9298.736
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 750
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 790
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| труба 57 |  | м | 1 | 165 | 165
| карбид |  | кг | 1.8 | 257.48 | 463.464
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.88 | 133.992
| проволока свар. |  | кг | 0.03 | 144 | 4.32
| эмаль |  | кг | 4 | 178.99 | 715.96
[5 empty] | Итого: | 1482.736