## Лист3
Адрес жилого дома
№ 33 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
| ТЕР 56-8- 1прим | Замена стеклопакета на лестничной площадке | 100шт | 0.01 | 5514.79 | 2272.65 | 3.06 | 55.1479 | 22.7265 | 0.0306 | 224.57 | 2.2457
| ТЕР 53-21-15 прим | Расчистка межплиточных швов | 100м | 0.025 | 498.56 | 475.53 | 0.97 | 12.464 | 11.8882 | 0.02425 | 49.69 | 1.2423
| ТЕР 53-21-7 прим | Заделка межплиточных швов гидроизоляцией | 100м | 0.025 | 5647.4 | 290.33 | 252.66 | 141.185 | 7.2583 | 6.3165 | 31.73 | 0.79325
| ТЕР 65-6-2 | Смена трапов до 100 мм | 100 пр. | 0.01 | 17242.67 | 1991.34 | 71.11 | 172.4267 | 19.9134 | 0.7111 | 234 | 2.34
|  | Итого : | [5 empty] | 381.2236 | 61.7864 | 7.0824 |  | 6
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 6 | [7 empty] | 1205
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 364
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2470
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2370
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4190
| ВСЕГО | [7 empty] | 10599
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2470
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2370
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| решетка |  | шт | 1 | 650 | 650
| прокладка |  | шт | 5 | 15 | 75
| силикон |  | шт | 0.5 | 250 | 125
| стеклопакет |  | шт | 1 | 3340 | 3340
[5 empty] | Итого: | 4190