## Лист3
Адрес жилого дома
№ 3 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.76 | 24.192
|  | Итого : | [5 empty] | 295.05 | 229.572 | 17.892 |  | 24.192
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 24 | [7 empty] | 4820
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1456
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1220
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1500
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 83
| ВСЕГО | [7 empty] | 9079
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1220
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1500
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.6 | 17.72
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
[5 empty] | Итого: | 83.041