## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт пола межэтажных и межквартирных площадок | 100 м2 | 0.25 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 601.115 | 413.7725 | 0.3875 | 201.84 | 50.46
| ТЕР 62-6-1 прим | Покрытие олифой пола межэтажных и межквартирных площадок | 100м2 | 0.25 | 344.52 | 91.09 | 6.88 | 86.13 | 22.7725 | 1.72 | 11.26 | 2.815
| ТЕР 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 | 100 м2 | 0.01 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 24.0446 | 16.5509 | 0.0155 | 201.84 | 2.0184
| ТЕР 62-19-1 прим | Окраска части стены фасада | 100 м2 | 0.01 | 288.87 | 141.4 | 3.13 | 2.8887 | 1.414 | 0.0313 | 18.46 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 714.1783 | 454.5099 | 2.1543 |  | 56.2934
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 56 | [7 empty] | 11246
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3396
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Замена светильников - 1400 ТО газового оборудования - 4209 |  |  |  |  | 6409
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1680
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3292
| ВСЕГО | [7 empty] | 26023
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 6409
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1680
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| цемент |  | кг | 20 | 10.36 | 207.2
| теплон |  | кг | 100 | 16.85 | 1685
| олифа |  | кг | 3 | 223.93 | 671.79
| краска вдак для фасадов |  | кг | 1.5 | 125.49 | 188.235
| клей плиточный |  | кг | 25 | 21.6 | 540
[5 empty] | Итого: | 3292.225