## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 0.81
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.3 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 229.059 | 152.295 | 0 | 62.75 | 18.825
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.22 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 317.3764 | 131.2784 | 1.9404 | 73.76 | 16.2272
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.82 | 10.15 | 10.15 | 0 | 59.073 | 59.073 | 0 | 1.27 | 7.3914
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.3 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 442.575 | 344.358 | 26.838 | 5.76 | 36.288
| ТЕР52-16-1 прим | Установка адресных табличек | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.03 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 95.7087 | 93.2463 | 2.4624 | 399 | 11.97
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 1 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 3.15
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.2 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 480.892 | 331.018 | 0.31 | 201.84 | 40.368
| ТЕРр62-26-1 прим | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых (цоколь) за 1 раз с земли и лесов | 100м2 | 1.12 | 668.34 | 66.26 | 56.97 | 748.5408 | 74.2112 | 63.8064 | 8.19 | 9.1728
| ТЕР 62-25-2 прим | Дератизация грызунов | 100м2 | 0.4 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 129.06 | 17.668 | 12.936 | 5.46 | 2.184
|  | Итого : | [5 empty] | 3620.4229 | 1519.1159 | 121.3928 |  | 173
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 173 |  |  | 201 | 602 | 3815 | 16668 | 201 | 12852 | 402 |  | 34741
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 182 | 1152.13 | 5034 | 61 | 3881 | 121 |  | 10492.13
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1170 | 640 | 860 | 4152 | 4880 | 2000 | 1790 |  | 15492
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2360 | 810 | 760 | 1490 | 750 | 5020 | 1720 |  | 12910
5 | Стоимость материалов |  |  | 266 | 850 | 827 | 11635 | 963 | 8407 | 180 |  | 23128
| ВСЕГО | [10 empty] | 96763.13