## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-41-2 прим | Очистка потолка с лестниц | 100м2 | 0.15 | 189.11 | 189.11 | 0 | 28.3665 | 28.3665 | 0 | 25.87 | 3.8805
| ТЕР 62-42-1 прим | Обработка стен средствами Анти-плесень | 100м2 | 0.24 | 34.24 | 27.56 | 0 | 8.2176 | 6.6144 | 0 | 3.77 | 0.9048
| ТЕР 62-17-6 прим | Окрашивание потолков водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | 0.24 | 1673.54 | 273.28 | 8.82 | 401.6496 | 65.5872 | 2.1168 | 33.78 | 8.1072
|  | Итого : | [5 empty] | 438.2337 | 100.5681 | 2.1168 |  | 12.8925
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 13 | [7 empty] | 2611
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 789
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2180
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2100
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2276
| ВСЕГО | [7 empty] | 9956
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2180
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2100
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| антиплесень |  | шт | 2 | 200 | 400
| грунт-эмаль |  | шт | 3.8 | 421.05 | 1599.99
| кисть |  | шт | 2 | 138.18 | 276.36
[5 empty] | Итого: | 2276.35