## Лист3
Адрес жилого дома
№ 45 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.76 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 457.5168 | 362.0736 | 30.5856 | 5.76 | 33.1776
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена фильтра диаметром 3/4 | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
|  | Итого : | [5 empty] | 667.6142 | 522.2973 | 30.7019 |  | 52.4556
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 52 | [7 empty] | 10442
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3154
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-6400 |  |  |  |  | 7100
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2306
| ВСЕГО | [7 empty] | 25302
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 7100
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| карбид |  | кг | 1.8 | 235 | 423
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.89 | 134.001
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| смазка графит. |  | кг | 0.3 | 140.1 | 42.03
| набивка сальн. |  | кг | 0.02 | 89 | 1.78
| прокладка паронит 40 |  | шт | 1 | 15 | 15
| прокладка паронит 50 |  | шт | 2 | 25 | 50
| фго тим 1 |  | шт | 1 | 475 | 475
| болт м16 |  | шт | 4 | 16.39 | 65.56
| болты с гайками |  | шт | 4 | 24 | 96
| фильтр |  | шт | 1 | 950 | 950
[5 empty] | Итого: | 2306.371