## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.08 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 115.4096 | 47.7376 | 0.7056 | 73.76 | 5.9008
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте крылец | 100м2 | 0.04 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 127.6116 | 124.3284 | 3.2832 | 399 | 15.96
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт крылец | 100 м2 | 0.11 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 192 | 132 | 0 | 201.84 | 22.2024
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 0.5 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 1.575
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.03 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 72.1338 | 49.6527 | 0.0465 | 201.84 | 6.0552
|  | Итого : | [5 empty] | 519.155 | 365.7187 | 4.0353 |  | 51.6934
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 52 | [7 empty] | 10442
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3154
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 1533 |  |  |  |  | 2633
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1390
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1737
| ВСЕГО | [7 empty] | 19356
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2633
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1390
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| эмаль |  | кг | 4 | 210.28 | 841.12
| кисть |  | шт | 1 | 120 | 120
| цемент |  | кг | 70 | 10.36 | 725.2
| песок |  | т | 0.21 | 240 | 50.4
[5 empty] | Итого: | 1736.72