## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 63-1- 1 | Смена стекол толщиной 2-3 мм | 100м2 | 0.014 | 7342.68 | 2483.93 | 2.73 | 102.7975 | 34.775 | 0.03822 | 310.88 | 4.3523
| ТЕР 65-5-2 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.02 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 103 | 2.06
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 3.24
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
|  | Итого : | [5 empty] | 431.4918 | 215.2348 | 20.2184 |  | 11.1703
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 11 | [7 empty] | 2209
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 669
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2800
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1530
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 6553
| ВСЕГО | [7 empty] | 13761
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2800
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1530
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| кран шар. 32 |  | шт | 2 | 760 | 1520
| кран шар. 15 |  | шт | 4 | 255.14 | 1020.56
| угол |  | м | 1 | 120 | 120
| дивектор |  | шт | 2 | 460 | 920
| сгон 25 |  | шт | 1 | 100 | 100
| лен |  | кг | 0.02 | 91.5 | 1.83
| прокладка паронит 40 |  | шт | 3 | 15 | 45
| стекло |  | м2 | 1.4 | 318 | 445.2
| саморезы |  | шт | 10 | 3 | 30
| дверное полотно |  | шт | 1 | 1800 | 1800
| пена монтаж. |  | шт | 1 | 550 | 550
[5 empty] | Итого: | 6552.59