## Лист3
Адрес жилого дома
№ 12а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за август месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Очистка подвальных помещений от бытового и строительного мусора | 100т | 0.01 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 214.32 | 2.1432
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 4.709 | 10.15 | 10.15 | 0 | 47.7963 | 47.7963 | 0 | 1.27 | 5.9804
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.02 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 117.278 | 17.5306 | 0.2326 | 103 | 2.06
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.02 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 11.2808 | 10.435 | 0.3182 | 65.3 | 1.306
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.02 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 170.1636 | 21.58 | 5.0766 | 130 | 2.6
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.08 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 482.9344 | 382.1888 | 32.2848 | 5.76 | 35.0208
|  | Итого : | [5 empty] | 906.9905 | 508.0856 | 38.6134 |  | 50.6604
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 51 | [7 empty] | 10242
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3093
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ВДГО-6400 |  |  |  |  | 7200
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2300
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2034
| ВСЕГО | [7 empty] | 24869
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 7200
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2300
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| отвод 50 |  | шт | 2 | 100 | 200
| труба 57 |  | м | 2 | 380 | 760
| резьба 32 |  | шт | 1 | 30 | 30
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 290 | 290
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
| карбид |  | кг | 1.8 | 114.58 | 206.244
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.89 | 134.001
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 143.9 | 43.17
| мешок |  | шт | 20 | 18.5 | 370
[5 empty] | Итого: | 2034.335