## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.44 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 335.9532 | 223.366 | 0 | 62.75 | 27.61
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.256 | 10.15 | 10.15 | 0 | 53.3484 | 53.3484 | 0 | 1.27 | 6.6751
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
|  | Итого : | [5 empty] | 1140.5376 | 329.136 | 3.1014 |  | 41
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 41 | [7 empty] | 8233
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2486.366
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 870
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 860
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 9050.119
| ВСЕГО | [7 empty] | 21499.485
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 870
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 860
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| Задвижка 50 |  | кг | 1 | 3000 | 3000
| Задвижка 50 |  | кг | 1 | 3650 | 3650
| резина технич. |  | кг | 0.3 | 199.93 | 59.979
| болт |  | шт | 16 | 16.39 | 262.24
| гайка |  | шт | 16 | 18 | 288
| эмаль |  | кг | 10 | 178.99 | 1789.9
[5 empty] | Итого: | 9050.119