## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт урн со сваркой | 1м2 | 0.4 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 35.388 | 31.904 | 2.204 | 9.61 | 3.844
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска урн масляными составами | 100м2 | 0.018 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 13.7435 | 9.1377 | 0 | 62.75 | 1.1295
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.85 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 649.0005 | 431.5025 | 0 | 62.75 | 53.3375
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 8.52 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 676.7436 | 535.5672 | 45.2412 | 5.76 | 49.0752
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 7.627 | 10.15 | 10.15 | 0 | 77.4141 | 77.4141 | 0 | 1.27 | 9.6863
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.01 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 5.6404 | 5.2175 | 0.1591 | 65.3 | 0.653
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.01 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 85.0818 | 10.79 | 2.5383 | 130 | 1.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) | 1 м3 | 1.2 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 62.808 | 42.348 | 0 | 4.49 | 5.388
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.03 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 45.3495 | 29.9112 | 1.4067 | 115.8 | 3.474
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
| ТЕР 68-23-2 прим | Ремонт металлических входных дверей со сваркой | 1м2 | 0.5 | 88.47 | 79.76 | 5.51 | 44.235 | 39.88 | 2.755 | 9.61 | 4.805
| ТЕР58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 100м2 | 0.02 | 2885.26 | 648.79 | 273.81 | 57.7052 | 12.9758 | 5.4762 | 81.2 | 1.624
|  | Итого : | [5 empty] | 2029.1605 | 1290.0005 | 60.8837 |  | 142.7936
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 143 |  |  | 201 | 1004 | 20483 | 3414 | 2209 | 1004 | 402 |  | 28717
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 61 | 303 | 6186 | 1031 | 667 | 303 | 121 |  | 8672
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 2000 | 2010 | 820 | 22087 | 1930 | 2980 | 1500 |  | 33327
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1700 | 2100 | 880 | 2300 | 2250 | 2510 | 1440 |  | 13180
5 | Стоимость материалов |  |  | 776 | 459 | 2993 | 2538 | 283 | 485 | 604 |  | 8138
| ВСЕГО | [10 empty] | 92034