## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.22 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 317.3764 | 131.2784 | 1.9404 | 73.76 | 16.2272
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.82 | 10.15 | 10.15 | 0 | 59.073 | 59.073 | 0 | 1.27 | 7.3914
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.3 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 442.575 | 344.358 | 26.838 | 5.76 | 36.288
|  | Итого : | [5 empty] | 1721.7188 | 738.5894 | 31.8798 |  | 83
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 83 | [7 empty] | 16668
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 5034
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 3252 |  |  |  |  | 4152
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1490
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 11635
| ВСЕГО | [7 empty] | 38979
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 4152
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1490
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| задвижка 50 шар. |  | шт | 2 | 3650 | 7300
| прокладка паронит 40 |  | шт | 3 | 15 | 45
| болт 16 |  | шт | 28 | 16.39 | 458.92
| гайка 16 |  | шт | 28 | 18 | 504
| графитная смазка |  | кг | 0.01 | 140 | 1.4
| резина технич. |  | кг | 0.3 | 199.93 | 59.979
| карбид |  | кг | 1.8 | 257.48 | 463.464
| кислород |  | м3 | 0.9 | 1000 | 900
| эмаль |  | кг | 8 | 210.28 | 1682.24
| кисть |  | шт | 1 | 120 | 120
| растворитель |  | шт | 0.5 | 200 | 100
[5 empty] | Итого: | 11635.003