## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.5 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 381.765 | 253.825 | 0 | 62.75 | 31.375
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.013 | 10.15 | 10.15 | 0 | 50.882 | 50.882 | 0 | 1.27 | 6.3665
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.03 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 175.917 | 26.2959 | 0.3489 | 103 | 3.09
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.02 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 11.2808 | 10.435 | 0.3182 | 65.3 | 1.306
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.02 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 170.1636 | 21.58 | 5.0766 | 130 | 2.6
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.036 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 142.0232 | 62.1799 | 0 | 213.5 | 7.686
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.036 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 27.4871 | 18.2754 | 0 | 62.75 | 2.259
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.1 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 151.165 | 99.704 | 4.689 | 115.8 | 11.58
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.003 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 7.2134 | 4.9653 | 0.00465 | 201.84 | 0.60552
| ТЕР 63-9-1 прим | Восстановление плиточного покрытия стены | 100шт | 0.43 | 422.95 | 226.92 | 6.35 | 181.8685 | 97.5756 | 2.7305 | 28.05 | 12.0615
| ТЕР 65-33-1 прим | Установка вентиляционных решеток на чердачные продухи | 100шт. | 0.03 | 2720.79 | 369.06 | 0.3 | 81.6237 | 11.0718 | 0.009 | 46.19 | 1.3857
|  | Итого : | [5 empty] | 1571.0693 | 696.2313 | 14.0828 |  | 84.9202
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 85 |  |  | 6225 | 3012 | 5221 | 2410 | 201 |  |  |  | 17069
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 1880 | 910 | 1577 | 728 | 61 |  |  |  | 5156
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 880 | 7200 | 2210 | 2500 | 1500 |  |  |  | 14290
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 820 | 2300 | 2580 | 1940 | 1440 |  |  |  | 9080
5 | Стоимость материалов |  |  | 2168 | 2151 | 4551 | 1732 | 763 |  |  |  | 11365
| ВСЕГО | [10 empty] | 56960