## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за март месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.007 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 2.1214 | 1.9598 | 0.16149 | 38.3 | 1
| ТЕР 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных туб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.02 | 305.91 | 270 | 6.87 | 6.1182 | 5.4 | 0.1374 | 37.8 | 0.756
| ТЕР 65-9-11 | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м | 0.02 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 125.9272 | 27.962 | 1.4024 | 155 | 3.1
| ТЕР 65-5-1прим | Установка тройников, муфт диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 1.62
| ТЕР 57-11-1 прим | Устройство покрытия дощатого пола | 100м2 | 0.007 | 2526.12 | 195.75 | 21.16 | 17.6828 | 1.3702 | 0.14812 | 26.03 | 1
| ТЕР 57-12-1 прим | Устройство нового настила из ДВП и линолиума | 100м2 | 0.044 | 11570.93 | 1273.6 | 12.8 | 509.1209 | 56.0384 | 0.5632 | 142.78 | 6.2823
| ТЕР 63-6-2 | Смена обоев | 100м2 | 0.2 | 1931.3 | 448.79 | 12.7 | 386.26 | 89.758 | 2.54 | 54.73 | 10.946
| ТЕР 68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 м3 | 0.8 | 52.34 | 35.29 | 17.05 | 41.872 | 28.232 | 0 | 4.49 | 3.592
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 5 | 9.2 | 9.2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.16 | 5.8
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.005 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 7.2869 | 7.2869 | 0 | 214.32 | 1.0716
|  | Итого : | [5 empty] | 1255.9294 | 346.8673 | 14.1526 |  | 36
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 36 | [7 empty] | 7229
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2183
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1580
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1650
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 6846
| ВСЕГО | [7 empty] | 19488
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1580
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1650
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| резьба |  | шт | 2 | 20 | 40
| труба 20 пп |  | м | 2 | 75 | 150
| угол 25 |  | м | 2 | 11 | 22
| муфта разъем. |  | шт | 1 | 231.67 | 231.67
| муфта комб. |  | шт | 1 | 136 | 136
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.83 | 41.949
| бензин |  | л | 1 | 49.78 | 49.78
| цемент |  | кг | 10 | 9.2 | 92
| песок |  | т | 0.02 | 240 | 4.8
| доска обр. |  | м | 1.5 | 83.33 | 124.995
| саморезы |  | кг | 0.2 | 360 | 72
| брус |  | м | 4 | 140 | 560
| линолиум |  | м2 | 4.4 | 657.3 | 2892.12
| ДВП |  | м2 | 4.4 | 79.27 | 348.788
| обои |  | рул | 2 | 693 | 1386
| клей |  | шт | 1 | 94.3 | 94.3
[5 empty] | Итого: | 6845.964