## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-9-1прим | Уборка снега механизированным способом | 100т | 0.44 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 641.2472 | 641.2472 | 0 | 214.32 | 94.3008
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.1 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 26.94 | 3.247 | 0.097 | 4.4 | 1
| ТЕР 65-35-1 прим | Осмотр и ремонт вентиляционных каналов | 100м | 0.03 | 202.87 | 149.41 | 0.11 | 6.0861 | 4.4823 | 0.0033 | 18.7 | 0.561
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 1 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 763.53 | 507.65 | 0 | 62.75 | 62.75
| ТЕРр 68-4-2 | Выкашивание газонов газонокосилкой | 100м2 | 8 | 24.38 | 7.23 | 17.15 | 195.04 | 57.84 | 137.2 | 0.98 | 7.84
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 17.96 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 1426.5628 | 1128.9656 | 95.3676 | 5.76 | 103.4496
| ТЕР 68-5-4 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве ветвей до 15 | 1дер | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 1.16 | 1.16
| ТЕР 69-9-1 | Очистка территории от мусора | 100т | 0.003 | 1457.38 | 1457.38 | 0 | 4.3721 | 4.3721 | 0 | 214.32 | 0.64296
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 12.928 | 10.15 | 10.15 | 0 | 131.2192 | 131.2192 | 0 | 1.27 | 16.4186
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.01 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 58.639 | 8.7653 | 0.1163 | 103 | 1.03
| ТЕР 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.03 | 564.04 | 521.75 | 15.91 | 16.9212 | 15.6525 | 0.4773 | 65.3 | 1.959
| ТЕР 65-15-4 прим | Врезка отдельных участков трубопроводов до 80 мм | 100м | 0.03 | 8508.18 | 1079 | 253.83 | 255.2454 | 32.37 | 7.6149 | 130 | 3.9
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.06 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 90.699 | 59.8224 | 2.8134 | 115.8 | 6.948
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
| ТЕР 68-23-1 прим | Укрепление защитных решеток на окнах | 1м2 | 1.1 | 20.53 | 15.21 | 3.18 | 22.583 | 16.731 | 3.498 | 1.88 | 2.068
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 12.928 | 10.15 | 10.15 | 0 | 131.2192 | 131.2192 | 0 | 1.27 | 16.4186
| ТЕР 65-14-1 прим | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.005 | 302.02 | 30.02 | 0 | 1.5101 | 0.1501 | 0 | 37.8 | 1
| ТЕР 65-15-2 прим | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 32 мм со сваркой | 100м | 0.005 | 3658.32 | 755.3 | 62.58 | 18.2916 | 3.7765 | 0.3129 | 91 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 3808.9238 | 2763.3308 | 247.5069 |  | 323.2538
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 323 |  |  | 402 | 33335 | 6627 | 4016 | 18877 | 1607 |  |  | 64864
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 121 | 10067 | 2001 | 1213 | 5701 | 485 |  |  | 19588
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1040 | 1030 | 2510 | 2500 |  |  |  |  | 7080
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 2060 | 940 | 2930 | 1570 |  |  |  |  | 7500
5 | Стоимость материалов |  |  | 1028 | 3172 | 5078 | 4054 |  |  |  |  | 13332
| ВСЕГО | [10 empty] | 112364