## Лист3
Адрес жилого дома
№ 26 ул. Школьная
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-5-4 прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0.08 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 115.4096 | 47.7376 | 0.7056 | 73.76 | 5.9008
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 3.739 | 10.15 | 10.15 | 0 | 37.9509 | 37.9509 | 0 | 1.27 | 4.7485
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 65-17-1 прим | Установка сопла в элеваторе | 100 шт. | 0.01 | 3585.2 | 929.6 | 9.69 | 35.852 | 9.296 | 0.0969 | 112 | 1.12
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 4.2 | 70.25 | 54.66 | 4.26 | 295.05 | 229.572 | 17.892 | 5.01 | 21.042
|  | Итого : | [5 empty] | 635.7209 | 476.0149 | 18.6945 |  | 51.0593
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 51 | [7 empty] | 10242
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3093
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 2607 |  |  |  |  | 3407
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1390
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 2502
| ВСЕГО | [7 empty] | 20634
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 3407
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1390
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сопло |  | шт | 1 | 1200 | 1200
| прокладка паронит 40 |  | шт | 3 | 15 | 45
| графитная смазка |  | кг | 0.01 | 140 | 1.4
| болт 16 |  | шт | 12 | 16.39 | 196.68
| гайка 16 |  | шт | 12 | 18 | 216
| набивка сальн. |  | кг | 0.02 | 88.5 | 1.77
| эмаль |  | кг | 4 | 210.28 | 841.12
[5 empty] | Итого: | 2501.97