## Лист3
Адрес жилого дома
№ 10 ул. Пролетарская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.03 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 2.43
| ТЕР 62-35-1 прим | Покраска контейнеров и ограждения контейнерной площадки | 100м2 | 0.326 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 248.9108 | 165.4939 | 0 | 62.75 | 20.4565
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.08 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 17.5632 | 13.268 | 0.628 | 21.1 | 1.688
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.01 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 3.0305 | 2.7997 | 0.2307 | 38.3 | 1
| ТЕР 65-9-11 прим | Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20 мм со сваркой | 100м | 0.01 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 62.9636 | 13.981 | 0.7012 | 155 | 1.55
|  | Итого : | [5 empty] | 446.0081 | 278.4026 | 10.7599 |  | 27.1245
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 27 | [7 empty] | 5422
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1637
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 900
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1880
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 7701
| ВСЕГО | [7 empty] | 17540
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 900
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1880
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| карбид |  | кг | 1.8 | 258.61 | 465.498
| кислород |  | м3 | 0.9 | 148.96 | 134.064
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 139.83 | 41.949
| колесо на контейнер |  | шт | 5 | 370.24 | 1851.2
| эмаль |  | кг | 21 | 175.88 | 3693.48
| олифа |  | кг | 3 | 195 | 585
| валик |  | шт | 1 | 105 | 105
| клей пва |  | кг | 5 | 105 | 525
| известь |  | кг | 5 | 60 | 300
[5 empty] | Итого: | 7701.191