## Лист3
Адрес жилого дома
№ 39 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за февраль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР53-1-2прим | Демонтаж деревянной части стены | 100м2 | 0.01 | 567.22 | 294.53 | 272.69 | 5.6722 | 2.9453 | 2.7269 | 41.6 | 1
| ТЕР53-8-1прим | Закрытие панелями части стены | 100м2 | 0.0255 | 7371.03 | 723.95 | 447.52 | 187.9613 | 18.4607 | 11.4118 | 94.51 | 2.41
|  | Итого : | [5 empty] | 193.6335 | 21.406 | 14.1387 |  | 3.41
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х | [7 empty] | 602
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 182
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1060
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1900
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1594
| ВСЕГО | [7 empty] | 5338
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1060
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1900
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| профиль напр. |  | м | 2 | 51.3 | 102.6
| дюбель унив. |  | шт | 69 | 2.23 | 153.87
| панель отдел. |  | м2 | 4 | 260 | 1040
| решетка вент. |  | шт | 1 | 297 | 297
[5 empty] | Итого: | 1593.47