## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-25-2 прим | Обработка подвального помещения | 100м2 | 1.1 | 322.65 | 44.17 | 32.34 | 354.915 | 48.587 | 35.574 | 5.46 | 6.006
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 9.06 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 719.6358 | 569.5116 | 48.1086 | 5.76 | 52.1856
|  | Итого : | [5 empty] | 1074.5508 | 618.0986 | 83.6826 |  | 58.1916
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 58 | [7 empty] | 11647
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3517
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 4863 |  |  |  |  | 5663
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1480
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 195
| ВСЕГО | [7 empty] | 22502
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 5663
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1480
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 140.1 | 42.03
| набивка сальниковая |  | кг | 0.02 | 88.5 | 1.77
| резина технич. |  | кг | 0.02 | 200 | 4
| отрава |  | шт | 1 | 147 | 147
[5 empty] | Итого: | 194.8