## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР52-16-1 прим | Установка табличек-объявлений | 10м2 | 0.05 | 269.4 | 32.47 | 0.97 | 13.47 | 1.6235 | 0.0485 | 4.4 | 1
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.1 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 21.954 | 16.585 | 0.785 | 21.1 | 2.11
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.76 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 457.5168 | 362.0736 | 30.5856 | 5.76 | 33.1776
|  | Итого : | [5 empty] | 492.9408 | 380.2821 | 31.4191 |  | 36.2876
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 36 | [7 empty] | 7229
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2183
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1730
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2510
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 786
| ВСЕГО | [7 empty] | 14438
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1730
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2510
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 80 | 24
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 85.55 | 17.11
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| таблички |  | шт | 1 | 347.66 | 347.66
| дюбель пласт. |  | шт | 10 | 0.6 | 6
| саморезы |  | шт | 10 | 0.63 | 6.3
| известь |  | кг | 4 | 60 | 240
| клей пва |  | кг | 1 | 105 | 105
[5 empty] | Итого: | 786.05