## Лист3
Адрес жилого дома
№ 1/2 ул. Комсомольская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за декабрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Смена муфт, вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 161.5456 | 27.5724 | 0.194 | 81 | 3.24
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 100м | 0.04 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 251.8544 | 55.924 | 2.8048 | 155 | 6.2
|  | Итого : | [5 empty] | 413.4 | 83.4964 | 2.9988 |  | 9.44
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 9 | [7 empty] | 1807
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 546
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2200
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2120
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1926
| ВСЕГО | [7 empty] | 8599
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2200
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2120
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| муфта комб. |  | шт. | 1 | 350 | 350
| муфта комб. |  | шт. | 1 | 350 | 350
| муфта соед. |  | шт. | 1 | 300 | 300
| муфта соед. |  | шт. | 1 | 9 | 9
| труба пп 50 |  | шт. | 1 | 370 | 370
| угол |  | м | 8 | 45.43 | 363.44
| лента ФУМ |  | м | 1 | 120 | 120
| круг отр. |  | шт. | 1 | 63.89 | 63.89
[5 empty] | Итого: | 1926.33