## Лист3
Адрес жилого дома
№ 17 ул. Чайковского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 прим | Замена колес на контейнерном баке | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
| ТЕР 56-21-3 | Установка дверных полотен | 100шт | 0.01 | 9821.88 | 1134.43 | 178.02 | 98.2188 | 11.3443 | 1.7802 | 120.3 | 1.203
| ТЕР 61-1-1 прим | Очистка поверхности стен и потолка более 35 % | 100 м2 | 0.4 | 422.68 | 230.43 | 9.62 | 169.072 | 92.172 | 3.848 | 29.58 | 11.832
| ТЕР 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок | 100кор | 0.01 | 1088.41 | 986.07 | 102.34 | 10.8841 | 9.8607 | 1.0234 | 128.73 | 1.2873
| ТЕР 53-14-2 прим | Закладка оконного проема газосиликатным блоком | 10м | 0.14 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 211.631 | 139.5856 | 6.5646 | 115.8 | 16.212
| ТЕР 56-4-2 прим | Установка оконного блока | 100кор | 0.01 | 11145.79 | 7744.1 | 18.41 | 111.4579 | 77.441 | 0.1841 | 910 | 9.1
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
| ТЕР 56-12-5 прим | Установка замка на входную дверь | 100шт | 0.01 | 6264.21 | 584.87 | 0 | 0 | 5.8487 | 0 | 73.2 | 0.732
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и кранов диаметром до 32 мм | 100шт | 0.04 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 234.556 | 35.0612 | 0.4652 | 103 | 4.12
|  | Итого : | [5 empty] | 1050.9741 | 468.9133 | 24.8457 |  | 50.0543
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 50 | [7 empty] | 10041
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3032
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | Мех. работа по асфальтированию (1244) |  |  |  |  | 2744
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 3920
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 13848
| ВСЕГО | [7 empty] | 33585
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2744
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 3920
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| кран шар. 20 |  | шт | 2 | 600 | 1200
| муфта комб. |  | шт | 2 | 130 | 260
| круг отр. |  | шт | 1 | 75 | 75
| колесо |  | шт | 5 | 401.51 | 2007.55
| стекло |  | м2 | 0.1 | 318 | 31.8
| штапик |  | шт | 2 | 30 | 60
| блок газ. |  | шт | 2.5 | 240 | 600
| клей |  | шт | 50 | 22.27 | 1113.5
| пена |  | шт | 2 | 550 | 1100
| блок оконный |  | шт | 1 | 3600 | 3600
| полотно двер. |  | шт | 1 | 1800 | 1800
| замок |  | шт | 1 | 2000 | 2000
[5 empty] | Итого: | 13847.85