## Лист3
Адрес жилого дома
№ 19 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.115 | 10.15 | 10.15 | 0 | 51.9173 | 51.9173 | 0 | 1.27 | 6.4961
| ТЕР 65-5-2 прим | Смена муфт и резьб диаметром до 32 мм | 100шт | 0.1 | 5863.9 | 876.53 | 11.63 | 586.39 | 87.653 | 1.163 | 103 | 10.3
| ТЕР 65-9-11 прим | Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром 25 мм | 100м | 0.17 | 6296.36 | 1398.1 | 70.12 | 1070.3812 | 237.677 | 11.9204 | 155 | 26.35
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.05 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 113.54 | 82.86 | 9.2 | 81 | 4.05
|  | Итого : | [5 empty] | 1822.2285 | 460.1073 | 22.2834 |  | 46
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 46 | [7 empty] | 9237
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2790
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1910
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2230
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 5384
| ВСЕГО | [7 empty] | 21551
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1910
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2230
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| муфта разъем. |  | шт | 2 | 367 | 734
| муфта соед. |  | шт | 8 | 13 | 104
| хомут |  | м | 3 | 35 | 105
| заглушка |  | шт | 2 | 8 | 16
| кран шар. 15 |  | шт | 5 | 246.69 | 1233.45
| труба 25 пп |  | м | 17 | 115 | 1955
| карбид |  | кг | 3.6 | 235 | 846
| кислород |  | м3 | 1.8 | 155.24 | 279.432
| проволока свар. |  | кг | 0.6 | 180 | 108
| лен |  | кг | 0.03 | 91.67 | 2.7501
[5 empty] | Итого: | 5383.6321