## Лист3
Адрес жилого дома
№ 5а ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 62-35-1 прим | Покраска хозяйственных помещений | 100м2 | 1 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 763.53 | 507.65 | 0 | 62.75 | 62.75
| ТЕР 53-15-5 прим | Стесывание штукатурки при ремонте цоколя | 100м2 | 0.06 | 3190.29 | 3108.21 | 82.08 | 191.4174 | 186.4926 | 4.9248 | 399 | 23.94
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.06 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 144.2676 | 99.3054 | 0.093 | 201.84 | 12.1104
| ТЕР 62-25-1 прим | Огрунтовка фасада перед покраской | 100 м2 | 0.49 | 306.65 | 34.71 | 25.8 | 150.2585 | 17.0079 | 12.642 | 4.29 | 2.1021
| ТЕР 62-19-1 прим | Окраска фасада | 100 м2 | 0.49 | 288.87 | 141.4 | 3.13 | 141.5463 | 69.286 | 1.5337 | 18.46 | 9.0454
| ТЕР 69-12-2 прим | Приготовление растворов и бетона вручную | 1 м3 | 0.25 | 23.03 | 23.03 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3.15 | 0.7875
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами забора-сетки | 100м2 | 0.005 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 3.8176 | 2.5383 | 0 | 62.75 | 1
|  | Итого : | [5 empty] | 1406.8374 | 894.2802 | 19.1935 |  | 111.7354
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 112 |  |  | 12651 | 9840 | [6 empty] | 22491
2 | ЕСН 30,2% |  |  | 3821 | 2972 | [6 empty] | 6793
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | 1440 | 2800 | [6 empty] | 4240
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) |  |  | 1390 | 1530 | [6 empty] | 2920
5 | Стоимость материалов |  |  | 6521 | 4320 | [6 empty] | 10841
| ВСЕГО | [10 empty] | 47285