## Лист3
Адрес жилого дома
№ 6 ул. Мира
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июль месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 5.256 | 10.15 | 10.15 | 0 | 53.3484 | 53.3484 | 0 | 1.27 | 6.6751
| ТЕР 65-27-3 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕРр 65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0.02 | 37561.8 | 2621.08 | 155.07 | 751.236 | 52.4216 | 3.1014 | 308 | 6.16
| ТЕР 65-27-3 прим | Монтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт | 0.01 | 7572.92 | 7572.92 | 0 | 75.7292 | 75.7292 | 0 | 912.4 | 9.124
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 5.76 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 457.5168 | 362.0736 | 30.5856 | 5.76 | 33.1776
|  | Итого : | [5 empty] | 1413.5596 | 619.302 | 33.687 |  | 64.2607
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 64 | [7 empty] | 12852
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 3881
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) |  |  | ТО газового оборудования - 3913 |  |  |  |  | 4813
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1460
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 7954
| ВСЕГО | [7 empty] | 30960
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 4813
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1460
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| задвижка 50 шар. |  | шт | 2 | 3650 | 7300
| резина технич. |  | кг | 0.3 | 199.93 | 59.979
| болт 16 |  | шт | 16 | 16.39 | 262.24
| гайка 16 |  | шт | 16 | 18 | 288
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 140.1 | 42.03
| набивка сальниковая |  | кг | 0.02 | 88.5 | 1.77
[5 empty] | Итого: | 7954.019