## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 53-14-2 прим | Герметизация вводов трубопроводов ГВС и теплоснабжения в кирпичных стенах | 10м | 0.04 | 1511.65 | 997.04 | 46.89 | 60.466 | 39.8816 | 1.8756 | 115.8 | 4.632
| ТЕР 61-10-1 прим | Ремонт штукатурки гладких стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.004 | 2404.46 | 1655.09 | 1.55 | 9.6178 | 6.6204 | 0.0062 | 201.84 | 0.80736
| ТЕР 56-6-1 прим | Ремонт слухового окна | 100 шт | 0.01 | 1017.39 | 826.77 | 2.91 | 10.1739 | 8.2677 | 0.0291 | 91.66 | 0.9166
| ТЕР 68-27-1 прим | Ремонт конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.032 | 3945.09 | 1727.22 | 0 | 126.2429 | 55.271 | 0 | 213.5 | 6.832
| ТЕР 62-35-1 прим | Окраска масляными составами конструкций придомовой территории | 100м2 | 0.032 | 763.53 | 507.65 | 0.97 | 24.433 | 16.2448 | 0 | 62.75 | 2.008
| ТЕР 56-20-1 прим | Ремонт чердачного люка | 100м2 | 0.01 | 3373.23 | 865.95 | 17.56 | 33.7323 | 8.6595 | 0.1756 | 107.04 | 1.0704
| ТЕР 56-12-6 прим | Озамачивание чердачного помещения | 100 шт. | 0.01 | 8281.02 | 853.33 | 0 | 82.8102 | 8.5333 | 0 | 106.8 | 1.068
|  | Итого : | [5 empty] | 347.4761 | 143.4783 | 2.0865 |  | 18
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 18 | [7 empty] | 3615
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1092
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1530
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1780
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3699
| ВСЕГО | [7 empty] | 11716
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1530
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1780
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| цемент |  | кг | 9 | 10.15 | 91.35
| песок |  | т | 0.018 | 240 | 4.32
| кирпич |  | шт | 7 | 20 | 140
| доска обр. |  | шт | 24 | 71.51 | 1716.24
| болт меб. |  | кг | 0.3 | 450 | 135
| эмаль |  | кг | 6 | 210.25 | 1261.5
| дюбель пласт. |  | шт | 20 | 0.81 | 16.2
| круг отр. |  | шт | 1 | 55 | 55
| замок навесной |  | шт | 1 | 256.66 | 256.66
| прейсшайба |  | кг | 0.022 | 450.45 | 9.9099
| прейсшайба |  | кг | 0.028 | 450 | 12.6
[5 empty] | Итого: | 3698.7799