## Лист3
Адрес жилого дома
№ 28 ул. Советская
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за апрель месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 56-13-2 прим | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | 10кор | 0.1 | 1763.52 | 544.66 | 11.63 | 176.352 | 54.466 | 1.163 | 64.84 | 6.484
| ТЕР 56-19-1 прим | Ремонт и обивка дверей ДВП | 100 м2 | 0.049 | 8101.28 | 575.85 | 0 | 396.9627 | 28.2167 | 0 | 71.18 | 3.4878
| ТЕР 56-21-1 прим | Установка дверных полотен | 100пол. | 0.01 | 10161.43 | 1473.98 | 178.02 | 101.6143 | 14.7398 | 1.7802 | 151.8 | 1.518
| ТЕР 62-5-4прим | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей и деревянных проемов за один раз с расчисткой старой краски: более 35% | 100м2 | 0.051 | 1442.62 | 596.72 | 8.82 | 73.5736 | 30.4327 | 0.44982 | 73.76 | 3.7618
| ТЕР 62-1-2 прим | Побелка бордюров известью | 100 м2 | 0.12 | 219.54 | 165.85 | 7.85 | 26.3448 | 19.902 | 0.942 | 21.1 | 2.532
|  | Итого : | [5 empty] | 774.8474 | 147.7572 | 4.335 |  | 17.7836
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 18 | [7 empty] | 3615
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1092
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 870
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1250
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 1227
| ВСЕГО | [7 empty] | 8054
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 870
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1250
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| двп |  | м2 | 4.9 | 79.27 | 388.423
| саморезы с прессшайбой |  | кг | 0.3 | 450 | 135
| эмаль |  | кг | 4 | 175.89 | 703.56
[5 empty] | Итого: | 1226.983