## Лист3
Адрес жилого дома
№ 7 ул. Ленина
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 65-5-1 | Смена вентилей, кранов и клапанов диаметром до 20 мм | 100шт | 0.01 | 4038.64 | 689.31 | 4.85 | 40.3864 | 6.8931 | 0.0485 | 81 | 0.81
|  | Итого : | [5 empty] | 40.3864 | 6.8931 | 0.0485 |  | 0.81
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 1 | [7 empty] | 201
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 61
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2000
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1080
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3698
| ВСЕГО | [7 empty] | 7040
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2000
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1080
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон 20 |  | шт | 2 | 70 | 140
| карбид |  | кг | 1.8 | 204.03 | 367.254
| кислород |  | м3 | 0.9 | 3400 | 3060
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| круг отр. |  | шт | 1 | 76 | 76
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
[5 empty] | Итого: | 3698.174