## Лист3
Адрес жилого дома
№ 4а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за июнь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 69-1-1 прим | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100шт | 0.1 | 369.16 | 369.16 | 0 | 36.916 | 36.916 | 0 | 50.5 | 5.05
| ТЕР 57-2-9 прим | Демонтаж дощатого пола | 100м2 | 0.01 | 303.05 | 279.97 | 23.07 | 3.0305 | 2.7997 | 0.2307 | 38.3 | 1
| ТЕРр 65-6-14 прим | Демонтаж-монтаж унитазов | 100шт. | 0.01 | 24063.67 | 3018.5 | 50.8 | 240.6367 | 30.185 | 0.508 | 354.7 | 3.547
| ТЕР 65-7-2 прим | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром на полиэтиленовые трубы до 100 мм | 100 м | 0.03 | 14109.91 | 2201.91 | 114.29 | 423.2973 | 66.0573 | 3.4287 | 233.5 | 7.005
|  | Итого : | [5 empty] | 703.8805 | 135.958 | 4.1674 |  | 16.602
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 17 | [7 empty] | 3414
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1031
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 1660
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 2080
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 3370
| ВСЕГО | [7 empty] | 11555
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 1660
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 2080
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| крестовина |  | шт | 1 | 360 | 360
| манжет |  | шт | 1 | 60 | 60
| труба 110 пп |  | шт | 1 | 251.67 | 251.67
| отвод |  | шт | 2 | 70 | 140
| тройник |  | шт | 2 | 145 | 290
| компенсатор |  | шт | 1 | 145 | 145
| труба 110 пп |  | шт | 2 | 251.67 | 503.34
| отвод |  | шт | 2 | 70 | 140
| крепление для унитаза |  | шт | 2 | 45 | 90
| гофра |  | шт | 2 | 295 | 590
| редукция силикон |  | шт | 1 | 300 | 300
| кислород |  | м3 | 1.8 | 148.88 | 267.984
| карбид |  | кг | 0.9 | 257.49 | 231.741
[5 empty] | Итого: | 3369.735