## Лист3
Адрес жилого дома
№ 8а ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за октябрь месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 68-23-1 прим | Укрепление защитных решеток на окнах | 1м2 | 1.1 | 20.53 | 15.21 | 3.18 | 22.583 | 16.731 | 3.498 | 1.88 | 2.068
| ТЕР 65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 12.928 | 10.15 | 10.15 | 0 | 131.2192 | 131.2192 | 0 | 1.27 | 16.4186
| ТЕР 65-14-1 прим | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м | 0.005 | 302.02 | 30.02 | 0 | 1.5101 | 0.1501 | 0 | 37.8 | 1
| ТЕР 65-15-2 прим | Смена внутренних трубопроводов из стальныхз труб до 32 мм со сваркой | 100м | 0.005 | 3658.32 | 755.3 | 62.58 | 18.2916 | 3.7765 | 0.3129 | 91 | 1
|  | Итого : | [6 empty] | 151.8768 | 3.8109 |  | 20.4866
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 20 | [7 empty] | 4016
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 1213
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 2500
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 1570
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 4054
| ВСЕГО | [7 empty] | 13353
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 2500
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 1570
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| сгон 20 |  | шт | 1 | 70 | 70
| переходник |  | шт | 1 | 250 | 250
| труба 15 |  | м | 0.5 | 347 | 173.5
| карбид |  | кг | 1.8 | 204.03 | 367.254
| кислород |  | м3 | 0.9 | 3400 | 3060
| проволока свар. |  | кг | 0.3 | 180 | 54
| круг отр. |  | шт | 1 | 75 | 75
| дюбель пластик. |  | шт | 5 | 0.81 | 4.05
[5 empty] | Итого: | 4053.804