## Лист3
Адрес жилого дома
№ 19 ул. Белинского
АКТ
Приемки выполненных работ по текущему ремонту за май месяц 2024г. ООО «Домремонт»
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость на единицу |  |  | Сметная стоимость всего |  |  | Трудозатраты
[5 empty] | прямые | З/плата | Маш/мех | прямые | З/плата | Маш/мех | На един | всего
| ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м | 6.12 | 79.43 | 62.86 | 5.31 | 486.1116 | 384.7032 | 32.4972 | 5.76 | 35.2512
|  | Итого : | [5 empty] | 486.1116 | 384.7032 | 32.4972 |  | 35
Удорожание сметной стоимости:
1 | Зарплата 33000:164,33 х 35 | [7 empty] | 7029
2 | ЕСН 30,2% | [7 empty] | 2122.758
3 | Услуги сторонних организаций (по факту) | [7 empty] | 960
4 | Общеэксплуатационные расходы (по факту) | [7 empty] | 900
5 | Стоимость материалов | [7 empty] | 83.951
| ВСЕГО | [7 empty] | 11095.709
Исполнитель:
Прил. №1
Услуги сторонних организаций
№ п/п | № дог. | Организация |  | Сумма
1 | 2 | ООО «Автобаза № 1» |  | 960
Прил. №2
№ п/п | Наименование |  |  | Сумма
1 | Прочие Общеэксплуатационные расходы |  |  | 900
Прил. 3
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
| графитная смазка |  | кг | 0.3 | 84.47 | 25.341
| набивка сальниковая |  | кг | 0.2 | 88.55 | 17.71
| резина технич. |  | кг | 0.2 | 199.9 | 39.98
| лен |  | кг | 0.01 | 92 | 0.92
[5 empty] | Итого: | 83.951